Załącznik do Zarządzenia Nr 34/2017

Burmistrza Goliny

z dnia 13.07.2017 r.

Harmonogram czynności związanych z włączeniem gimnazjum do publicznej szkoły podstawowej, technikum

| Lp. | Termin najpóźniej do | Osoba realizująca w ramach odpowiedzialności i nadzoru | Bezpośredni wykonawca | Zadanie do realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Działania formalnoprawne |
| 1 | 31.08.2017 r. | Dyrektor Gimnazjum | Dyrektor Gimnazjum | Wręczenie nauczycielom ocen cząstkowych za odbyty staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego wraz z zaświadczeniem dotyczącym zatrudnienia i przebiegu stażu (Gimnazjum). | Data na pismach – 31.08.2017 r. |
| 2 | 01.09.2017 r. | Dyrektor Gimnazjum Dyrektor SP Golina | Dyrektor Gimnazjum Dyrektor SP Golina | Sporządzenie aneksu do arkusza organizacyjnego dla jednostki oświatowej, do której zostało włączone Gimnazjum. |  |
| 3 | 07.09.2017 r. | Dyrektor SP Golina | Dyrektor SP Golina | Wystąpienie o nadanie uprawnień do dostępu dla pracowników jednostki oświatowej, do której zostało włączone Gimnazjum, m.in. do SIO |  |
| 4 | 12.09.2017 r. | Dyrektor Gimnazjum Dyrektor SP Golina | Dyrektor Gimnazjum Dyrektor SP Golina | Przekazanie protokołem zasobów dokumentacji Gimnazjum (kadrowej, organizacyjnej, przebiegu nauczania, finansowej) do SP Golina, do której zostało włączone Gimnazjum. | Protokół zdawczo-odbiorczy |
| 5 | 31.08.2017 r. | Dyrektor Gimnazjum | Dyrektor Gimnazjum | Wystąpienie o zniesienie uprawnień wszystkim pracownikom Gimnazjum, m.in. SIO, itp. | SIO – do 31.08.2017 r. |
| 6 | 31.08.2017 r. | Dyrektor Gimnazjum | Dyrektor Gimnazjum | Przekazanie do SP Golina wykazu emerytów i rencistów z Podziałem na nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z danym teleadresowymi |  |
| 7 | 31.08.2017 r. | Dyrektor Gimnazjum | Dyrektor Gimnazjum | Zawiadomienie emerytów i rencistów o placówce, w której będą korzystali z ZFŚS |  |
| 8 | 31.08.2017 r. | Dyrektor Gimnazjum | Dyrektor Gimnazjum | Sporządzenie sprawozdania z doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum na dzień 31.08.2017 r. |  |
| Działania finansowe |
| 1 | 31.07.2017 r. | Dyrektor Gimnazjum | Dyrektor Gimnazjum | Wydanie zarządzenia dyrektora jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku oraz powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej (Gimnazjum). |  |
| 2 | 31.07.2017 r. | Dyrektor Gimnazjum | Dyrektor Gimnazjum | Przesłanie informacji do kontrahentów o przewidywanej z dniem 01.09.2017 r. zmianie nazwy użytkownika lub wypowiedzenie umów |  |
| 3 | 30.08.2017 r. | Dyrektor Gimnazjum | Główny księgowy | Sporządzenie przewidywanego wykonania budżetu za okres od 01.01.2017 r. do 31.08.2017 r. przez Gimnazjum. |  |
| 4 | 31.08.2017 r. | Dyrektor SP Golina | Główny księgowy | 1. Sporządzenie projektu planu jednostki oświatowej, do której zostało włączone Gimnazjum za okres od 01.09.2017 r. do 31.12.2017 r. w szczegółowości do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zadań budżetowych. 2. Sporządzenie projektu planu Wydzielonego Rachunku Dochodów |  |
| 5 | 31.08.2017 r. | Dyrektor Gimnazjum | Główny księgowy | Obniżenie należności do minimalnego poziomu przez Gimnazjum. | Egzekucja należności z tytułu najmu, odpłatności rodziców i innych. |
| 6 | 31.08.2017 r. | Dyrektor Gimnazjum | Główny księgowy | Uregulowanie za miesiąc sierpień zobowiązań wynikających z: ZUS, US oraz zobowiązań wynikających z rozliczeń podatku VAT przez Gimnazjum. | Uzyskanie z ZUS i US informacji o niezaleganiu składek na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz składek z tytułu podatku od osób fizycznych. |
| 7 | 31.08.2017 r. | Dyrektor Gimnazjum | Główny księgowy | 1. Zamknięcie rachunków bankowych przez Gimnazjum: - rachunek podstawowy, - Wydzielony Rachunek Dochodów, - rachunek funduszu socjalnego, | Zwrot środków finansowych pozostających na rachunkach bankowych Gimnazjum wg stanu na dzień 31.08.2017 r.: - z rachunku podstawowego Gimnazjum na rachunek Gminy Golina, - z rachunku Wydzielony Rachunek Dochodów na rachunek Gminy Golina - z rachunku funduszu socjalnego Gimnazjum na rachunek funduszu socjalnego istniejącej jednostki oświatowej. |
| 8 | do 31.08.2017 r. | Dyrektor Gimnazjum | Główny księgowy | Złożenie w Urzędzie Skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego/aktualizującego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej będącej podatnikiem lub płatnikiem (Gimnazjum). | Druk NIP-2 zgłoszenie aktualizujące – rozwiązanie najpóźniej do 31.08.2017 r. Do wniosku należy dołączyć kserokopię uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 01.09.2017 r. do 31.08.2019 r. |
| 9 | od 31.08.2017 r. – 7 dni | Dyrektor Gimnazjum | Główny księgowy, Specjalista do spraw płac i ZUS | Wyrejestrowanie pracowników Gimnazjum w ZUS Złożenie w ZUS formularza wyrejestrowania Gimnazjum jako płatnika składek. |  |
| 10 | 31.08.2017 r. | Dyrektor Gimnazjum | Główny księgowy, Komisja Inwentaryzacyjna | 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie oraz druków ścisłego zarachowania wg stanu na dzień 31.08.2017 r. 2.Wystąpienie do kontrahentów o potwierdzenie sald wg stanu na dzień 31.08.2017 r. 3. Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych i magazynów drogą spisu z natury na dzień 31.08.2017 r. 4. Przeprowadzenie inwentaryzacji pozostałych aktywów i pasywów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja wartości tych składników. 5. Wycena składników majątkowych, porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych (Gimnazjum). | Zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.). |
| 11 | 31.08.2017 r. | Dyrektor Gimnazjum | Główny księgowy, | Spisanie stanów liczników mediów w dniu 31.08.2017 r. przez Gimnazjum i przekazanie do dostawców mediów w celu ostatecznego rozliczenia (woda, energia, gaz). |  |
| 12 | od 01.09.2017 r. – 7 dni | Dyrektor SP Golina | Główny księgowy Specjalista do spraw płac i ZUS | Złożenie w ZUS formularza zgłoszenia nowych pracowników z przyjętego Gimnazjum – jednostka oświatowa, do której zostało włączone Gimnazjum. |  |
| 13 | 10.09.2017 r. | Kierownik CUW Golina | Główny księgowy | Sporządzenie miesięcznych sprawozdań budżetowych Rb-27S, Rb-28S za okres 01.01.2017 r. – 31.08.2017 r. wraz z załącznikami przez Gimnazjum. | Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 z późn. zm.). |
| 14 | 05.09.2017 r. | Kierownik CUW Golina | Główny księgowy, Pracownik ds. płac Kadrowa | 1. Sporządzenie informacji o wykonaniu: - funduszu płac na dzień 31.08.2017 r. - etatów rzeczywistych i kalkulacyjnych w sierpniu 2017 r. 2. Sporządzenie informacji o średnich wynagrodzeniach nauczycieli według stopnia awansu zawodowego w okresie styczeń – sierpień 2017 r. 3. Sporządzenie informacji dotyczących kosztów zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli przechodzących na emerytury w trybie art. 88 Karty Nauczyciela. | Pkt 1 Gimnazjum. Pkt 2 Gimnazjum. Zgodnie z art. 30 Karty Nauczyciela. Pkt 3 Gimnazjum, SP Golina. |
| 15 | 30.11.2017 | Kierownik CUW Golina | Główny księgowy | Sporządzenie rocznych sprawozdań:Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S wraz z załącznikami, Rb-N, Rb-Z, RbZ-PPP, Rb-WSa, | Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 z późn. zm.). |
| 16 | 30.09.2017 r. | Kierownik CUW Golin | Główny księgowy | Zamknięcie ksiąg rachunkowych Gimnazjum na dzień 31.08.2017 r. | Zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.). |
| 17 | 30.11.2017 r. | Kierownik CUW Golina | Główny księgowy | Sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian funduszu (wraz z notami wzajemnych wyłączeń), pakietu sprawozdawczego oraz bilansu skonsolidowanego Gimnazjum za okres 01.01.2017 r. – 31.08.2017 r. | Zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.). Dokumenty finansowe potwierdzające należności i zobowiązania wykazane w bilansie jednostki (potwierdzone za zgodność z oryginałem) winny być przekazane do jednostki oświatowej, do której zostało włączone Gimnazjum. |
| 18 | 15.09.2017 r. | Dyrektor Gimnazjum Dyrektor SP Golina | Główny księgowy | Sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego wg stanu na dzień 31.08.2017 r., zawierającego m.in.: - ustalenie stanu majątku znajdującego się w użytkowaniu placówki, - wykaz wierzytelności (należności i zobowiązania), - wykaz spraw sądowych w toku i przekazanie majątku ruchomego oraz środków trwałych Gimnazjum do jednostki oświatowej, do której zostało włączone Gimnazjum (wraz z budynkiem). | Wierzytelności przejmuje do realizacji jednostka oświatowa, do której zostało włączone Gimnazjum. |
| 19 | 30.09.2017 r. | Dyrektor Gimnazjum Dyrektor SP Golina | Dyrektor jednostki organizacyjnej | Sporządzenie sprawozdania dotyczącego zakończenia czynności związanych z włączeniem Gimnazjum do szkoły podstawowej (Gimnazjum oraz SP Golina). | Sprawozdanie dyrektor jednostki przekazuje do Burmistrza Goliny |